呼伦贝尔市农牧林区公路投资计划

管理办法（试行）

呼伦贝尔市交通运输局

2020年4月

目  录

第一章  总则
1
第二章  计划管理分类
2
第三章  计划编制依据和要求
3
第四章  计划编制原则
4
第五章  计划管理和报备
5
第六章  计划编报流程
5
第七章  计划执行
6
第八章  责任与监管
7
第九章  附则
8
第一章  总则

第一条  为规范和加强呼伦贝尔市农牧林区公路投资计划管理，推进中央和自治区投资管理制度化、规范化、科学化，提高中央和自治区资金使用效益，明确计划管理模式、管理职责、管理程序，依据《内蒙古自治区公路水路交通运输基本建设投资计划管理办法》、《内蒙古自治区财政厅 交通运输厅转发财政部 交通运输部〈关于进一步明确车辆购置税收入补助地方资金补助标准及责任追究有关事项〉的通知》（内财投〔2017〕198号）、《呼伦贝尔市人民政府财政资金使用审批管理办法（试行）》、《呼伦贝尔市农村公路建设管理办法（试行）》等自治区和呼伦贝尔市的有关规定，结合全市农牧林区公路建设投资计划（以下简称年度投资计划）管理实际，制定本办法。

第二条  本办法所称中央投资是指交通运输部安排用于农牧林区公路建设的车辆购置税。中央预算内资金用于农牧林区公路建设按照国家发展改革委的有关规定可参照本办法执行。

本办法所称自治区投资是指自治区财政预算安排由呼伦贝尔市交通运输局（以下简称市交通运输局）负责分配的用于农牧林区公路建设的成品油价格和税费改革交通专项资金、自治区财政预算内资金等。

第三条  适用范围：凡纳入呼伦贝尔市农牧林区公路投资计划管理范围内的公路交通运输基本建设项目均适用本办法。
第二章  计划管理分类

第四条  农牧林区公路建设项目支出分配采用因素法测算补助投资规模，因素法采用的主要因素有：项目库情况、项目完整性、上年度任务目标完成情况、上级补助资金执行情况等。按照项目类别切块管理的原则进行安排补助投资，重点向贫困旗市区、边境旗市区、少数民族旗市区倾斜。

第五条  农牧林区公路建设项目主要分为11类：乡镇、建制村和撤并建制村通硬化路建设项目；资源路、旅游路、产业路建设项目；国有林区林场场部通硬化路建设项目；窄路基路面农村公路拓宽工程；农村公路县乡道改造及路网改善建设项目；较大自然村通硬化路项目；抵边自然村通硬化路项目；县乡道安全生命防护工程；村道安全生命防护工程；农村公路危桥改造及桥梁新改建；农村客货运站场、招呼站、候车亭建设项目。
第六条  旗市区补助规模=该批次资金规模×（该旗市区项目库剩余规模占参与分配旗市区项目库剩余规模比例×0.2+该旗市区建议计划规模占参与分配旗市区建议计划总规模比例×0.4+该旗市区上年度目标任务完成情况占参与分配旗市区目标任务完成情况×0.4）。若切块规模低于该批次资金规模，进行二次切块，将剩余资金按照旗市区建议计划比重分配。
（一）上年度目标任务完成情况主要指上一年度新改建农牧林区公路规模目标任务完成情况、交通固定资产投资完成情况、上级补助资金执行情况、配合上级交通主管部门开展年度各项工作情况等因素确定。对上年度没有农牧林区公路建设任务的，按照各参与分配旗市区平均完成比例进行测算,测算切块规模不超过该批各旗市区建议计划规模。

（二）切块资金可根据当批建议计划项目完整性和旗市区当年重点建设任务等实际情况进行调整，调整幅度在该旗市区测算资金的15%以内。

第三章  计划编制依据和要求

第七条  市交通运输局依据公路交通运输五年规划、专项规划、年度重点建设任务、旗市区交通运输局上报的年度投资建议计划，结合本年度中央、自治区资金规模和项目前期工作情况等因素编制年度投资计划，确定年度交通运输基本建设中央和自治区投资安排方案。

第八条  旗市区人民政府及交通运输主管部门应切实落实建设管理主体责任，加强项目管理，严禁多渠道、重复申报建设补助资金，积极筹措建设资金，并保证项目资金及时足额拨付使用，确保建设项目按计划实施。

第九条  农牧林区公路建设项目实行项目库管理制度。市交通运输局按照“先有项目和前期工作、后有计划”的原则，加强项目库管理工作。旗市区交通运输局依据交通运输发展规划和重点，结合地方发展实际，做好项目排序和储备。

（一）项目库实行动态管理，市交通运输局按照相关要求，每年组织开展项目库更新工作，并结合公路路网数据管理平台与卫星地图相结合的技术手段对入库项目进行审核。

（二）旗市区交通运输局应如实填报新入库项目信息，对排序靠前、建设需求紧迫的项目可提前开展前期工作，市交通运输局将在年度建议计划中优先考虑。
第四章  计划编制原则

第十条  年度投资计划编制应符合自治区、呼伦贝尔市经济和交通运输行业发展需求，遵循“规划约束、保障重点、扶持贫困、综合平衡、规范科学、协调发展”的原则。

第十一条  年度投资计划优先安排落实国家和自治区重大战略和政策的建设项目，优先安排老、少、边、贫旗市区建设资金，优先安排续建项目。

第十二条  申请列入年度投资计划的建设项目应按照有关规定完成前期工作，并取得具有审批权限部门的批准文件，且具备当年开工建设条件。

前期工作批准文件包括：施工图设计（或初步设计）批复文件、地方政府承诺函等（需明确项目当年可开工建设，上级补助资金及时拨付、不滞留，足额落实地方自筹资金）。

第十三条  在编制年度投资计划时，项目年度上级补助资金按项目的上级补助资金总额、项目投资组成、建设工期、进度等因素综合确定。

第五章  计划管理和报备

第十四条  年度投资计划实行部门协作、分级管理、逐级负责的办法。

第十五条  对于切块下达的年度投资计划，按照《呼伦贝尔市人民政府财政资金使用审批管理办法（试行）》规定的审批程序，经市交通运输局党组会议研究通过后，报呼伦贝尔市人民政府审议后下达。旗市区交通运输局收到计划分配方案后，应在5个工作日内落实到具体项目并联合地方财政主管部门报市交通运输局、财政局备案。

第十六条  旗市区交通运输局负责组织本地区年度中央和自治区投资申报工作，并编报年度投资建议计划。加强对项目年度建设进展和资金支付需求的分析，合理提出资金需求，按期组织项目建设，确保及时形成有效投资，避免形成中央和自治区投资沉淀。

第十七条  旗市区交通运输局在编报年度投资建议计划时，应对申报项目严格审核把关，申报项目应在计划年度内具备开工和完成相应工程进度的条件。对于穿越或位于各类生态保护区内的项目，应加强与地方各相关部门对接，保证项目具备实施条件。
第六章  计划编报流程

第十八条  根据年度投资计划编报要求和需求，市交通运输局于每年第二季度向旗市区交通运输局下发关于编报次年年度投资建议计划通知，对编制原则、投资重点、报送时限、具体程序等提出要求。

第十九条  旗市区交通运输局根据通知要求，组织做好本区域、本单位年度中央和自治区投资申报工作，编报年度投资建议计划并按时上报。

第二十条  市交通运输局根据公路交通运输五年发展规划、旗市区上报的年度建议计划、项目前期工作进展情况、呼伦贝尔市人民政府对交通运输的部署要求及年度重点建设任务等因素，编制呼伦贝尔市年度投资计划方案。

第七章  计划执行

第二十一条  旗市区人民政府应落实自筹资金，严格执行年度投资计划，加强中央和自治区资金的预算执行，及时拨付资金，提高资金使用效益，避免形成中央和自治区投资沉淀。工程尾款和质量保证金应在地方自筹资金中预留。

第二十二条  旗市区交通运输局在履行国家和自治区财政性资金整合的要求时，应加强目标任务管理，确保国家、自治区、呼伦贝尔市规划目标的实现。资金整合方案和具体项目经本级政府审议通过后，在7个工作日内报市交通运输局、财政局备案。

第二十三条  实施单位应当严格遵守《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国政府采购法》《建设工程质量管理条例》等法律法规，严格执行国家基本建设程序和财务管理规定，不得改变中央、自治区资金使用用途，科学合理组织工程建设，不得擅自改变主要建设内容和建设标准，保证资金安全、有效使用。
第二十四条  对于使用中央和自治区资金实施的项目，在中央和自治区资金到位前地方财政部门先行垫付资金启动实施的，待中央和自治区资金到位后，允许进行归垫，同时将资金归垫情况逐级上报自治区交通运输厅和财政厅备案。

第二十五条  项目实施单位应及时办理工程决算、审计、交竣工验收和档案归档，按财务管理规定及时清理项目结余财政资金。

第八章  责任与监管

第二十六条  旗市区交通运输局应对中央和自治区投资的申请和使用加强管理，保证中央和自治区投资合理使用和项目建设顺利实施，并对本单位出具的申请中央和自治区投资的项目申报资料的真实性负责。同时，应当自觉接受审计、监察、财政等部门依据职能分工进行的监督检查。

第二十七条  市交通运输局应建立有效的监督检查机制，加强对旗市区的抽查检查，保证建设项目在审批、资金使用、建设规模、技术标准等方面符合相关规定，同时保证建设项目按计划实施。

（一）对已入项目库的项目，按照项目类别每年不少于1次实地抽查，不符合入库条件的项目应予以调减；

（二）对旗市区申请列入下一年度投资计划的项目，按照项目类别每年不少于1次实地抽查，对于抽查发现不符合申报条件的项目，不予列入投资计划；

（三）对于已下达中央和自治区投资补助的项目，按照项目类别每年不少于1次实地抽查，抽查中发现的问题，督促相关旗市区及时整改，整改结果纳入年度绩效考核。
第二十八条  严禁违反国家和行业规定截留、挪用、骗取中央或自治区投资，擅自改变资金用途、建设内容和建设标准。对于违反相关规定部门、单位及个人，按照有关规定给予行政处分和处理。对于违反法律法规的，提请有关部门对其违法行为依法处置。

第二十九条  加强监督检查，建立投资执行与投资安排紧密衔接的约束机制，监督检查情况作为制定完善政策、安排投资计划、改进投资管理的重要依据。对投资计划执行不达标的单位、部门，市交通运输局视情况责令其限期整改，或商交通运输厅采取措施核减、停止拨付或者收回中央或自治区投资，并与下一年度计划安排、资金分配等相挂钩。

第九章  附则

第三十条  本办法由呼伦贝尔市交通运输局负责解释。

第三十一条  本办法自2020年4月25日起执行。

